## Sheet1
上海研发中心周报
组别 | 测试组 |  | 负责人 | 邹涛 | 人数 | 4 |  | 日期 | 06.01号-06.05号
本周工作 | 序号 | 工作内容 |  |  | 工作进展 |  | 问题点
| 1 | WMS200503迭代测试 |  |  | 进行中 |  | 需求设计的范围比较广，下周4上线
| 2 | WES1.6,1.7,1.8迭代测试 |  |  | 进行中 |  | 多个迭代同时提测，任务比较零散
| 3 | TMS-PDA功能开发 |  |  | 进行中 |  | 已上线
| 4 | 测试平台搭建 |  |  | 进行中 |  | 主要针对测试用例维护，测试报告维护，自动化任务维护，测试脚本维护。
| 5 | ERP迭代测试 |  |  | 进行中 |  | 无
本周总结 |  | 1：本周我这边，主要是搭建测试平台。测试组这边目前除WES外，其他项目都是准备提测的状态。 2：没有一个测试人员能够共同参与的；测试用例，测试脚本，任务调度和测试报告的管控平台，测试组很容易就达到瓶颈。
下周计划 | 序号 | 工作内容 |  |  | 工作进展 |  | 问题点
| 1 | WMS200503迭代测试 |  |  | 进行中 |  | 6.18之前的最后一个迭代
| 2 | WES多个迭代提测 |  |  | 进行中 |  | 多个迭代合并提测，内容较多，缺少文档。
| 3 | 其他测试任务 |  |  | 进行中 |  | 无